Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа студенческой экспедиции**

**«Современное развитие традиционных форм общественной жизни в Северной Осетии»**

11.10.2024 ‒ 20.10.2024

*Пример заполнения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Тема** | **Ведущий/выступающий** |
| 21.09.2024 | Знакомство участников проекта; установочные тематические лекции («Методологические основы качественных полевых исследований в социальных науках», «Традиционное и современное право в структуре национальных правовых систем», распределение участников экспедиции по проектным группам; постановка заданий для проектных групп | Чураков В.Д. Быстров А.С. |
| 28.09.2024 | Семинар с краткими сообщениями участников группы по выполненным тематическим заданиям (формат выступления – до 10 минут). Корректировка исследовательских вопросов и гипотез проектных групп | Чураков В.Д. Быстров А.С. |
| 05.10.2024 | Обсуждение вопросов и анкеты для опроса местных жителей, корректировка гайдов экспертных интервью (составленных руководителями экспедиции). Краткий учебный тренинг по техникам проведения опросов населения и правилам заполнения электронных анкет.  Общий инструктаж. Организационные вопросы | Чураков В.Д. Быстров А.С. |
| 11.10.2024 | Вылет из г. Москвы во Владикавказ, прибытие и расселение. Общее собрание, обсуждение графика мероприятий экспедиции и инструктаж на следующий день | Чураков В.Д. |
| 12.10.2024 (суббота) | Рекогносцировочный осмотр Владикавказа. Опрос местных жителей.  Проведение интервью и фокус-групп. Исследование хадзаров (особые ритуальные дома, построенные во дворах жилых кварталов Владикавказа (Республика Северная Осетия - Алания) и ставшие элементами неформальной социальной инфраструктуры) посредством включённого наблюдения.  Заполнение дневников экспедиции. Общее собрание, подведение итогов дня | Чураков В.Д. Быстров А.С. |
| 13.10.2024 | Рекогносцировочный осмотр Владикавказа. Интервьюирование жителей Владикавказа.  Встреча с представителями Владикавказской епархии Русской православной церкви, проведение интервью/фокус-групп.  Встреча с представителями традиционных верований, проведение интервью/фокус-групп.  Общее собрание, подведение итогов дня. | Чураков В.Д. Быстров А.С. |
| 14.10.2024 | Культурная программа: выезд в горы,  проведение интервью/фокус-групп.  Интервьюирование жителей региона.  Заполнение дневников экспедиции. Общее собрание, подведение итогов дня | Чураков В.Д. Быстров А.С. |
| 15.10.2024 | Встреча с министром Республики Северная Осетия-Алания по национальной политике и внешним связям А.К. Багиевым и представителем комитета по делам молодежи. Проведение интервью/фокус-групп.  Заполнение дневников экспедиции. Общее собрание, подведение итогов дня | Чураков В.Д. Быстров А.С. |
| 16.10.2024 | Рекогносцировочный осмотр Владикавказа. Опрос местных жителей.  Проведение интервью/фокус-групп.  Встреча с представителями агентства по организации свадеб.  Проведение интервью/фокус-групп.  Встреча с сенатором Российской Федерации от Республики Северная Осетия – Алания с сент. 2017 по сент. 2022., действующим депутатом Парламента Республики Северная Осетия-Алания А.С. Фадзаевым.  Заполнение дневников экспедиции. Общее собрание, подведение предварительных итогов дня | Чураков В.Д. Быстров А.С. |
| 17.10.2024 | Культурная программа.  Встреча с представителем (наследником) тагаурских алдар (аристократия в средневековой Осетии) Дударовых.  Заполнение дневников экспедиции.  Встреча в СОГУ со студентами и деканом юридического Ф.В. Кесаевой.  Общее собрание, подведение итогов дня. | Чураков В.Д.  Быстров А.С. |
| 18.10.2024 | Выезд в села Октябрьское и Камбилеевское.  Встреча с представителями администрации Пригородного района РСО-Алания, проведение интервью/фокус-групп. Интервьюирование жителей.  Заполнение дневников экспедиции. Общее собрание, подведение итогов дня | Чураков В.Д.  Быстров А.С. |
| 19.10.2024 | Выезд в города Беслан и Дигора (две подгруппы).  Интервьюирование жителей.  Заполнение дневников экспедиции. Общее собрание, подведение предварительных итогов экспедиции. | Чураков В.Д.  Быстров А.С. |
| 20.10.2024 | Сборы. Вылет из г. Владикавказ в Москву. | Чураков В.Д. |
| 21.10.2024 -15.12.2024 | Корректировка и окончательная обработка результатов, подготовка и презентация итогового аналитического отчета. Подведение итогов Экспедиции. Подготовка научных и научно-популярных материалов на основе результатов экспедиции. Публичная презентация результатов экспедиции.  Выставление оценок студентам (в рамках сессии 1 модуля 2024/2025 уч. г.). | Чураков В.Д. Быстров А.С. |